| Obsah dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zložky |  | Názov |  |  |  |  | Archívne číslo |  |  | Počet A4 |
| Vypracoval |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Tech. kontr. |  |  |  | Ing. Milan Krchňavý |  |  |
| Proj. obj. –PS |  |  |  | Ved. útvaru |  | Ing. Pijak |  | Gabajová 4 |  |  |
| Vedúci proj. |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Hl. inž. proj. |  | Ing. Milan Krchňavý |  | 010 01 Žilina |  |  |
| ###### Okres | Prešov |  |  | OÚ- MÚ | Prešov |  |  |  |  |  |
| Investor |  |  | Obec Víťaz |  |  |  |  |  | Dátum 03/2015 |  |
| Objekt |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň DSP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. vyhot. |  |
| Stavba |  |  | #### KANALIZÁCIA A ČOV I. a II. ETAPA #### VÍŤAZ |  |  |  |  |  | Č. zak. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Archív. č. |  |
| Obsah |  |  | ### F. TECHNICKÁ SPRÁVA ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY |  |  |  |  |  | Č. zložky F. |  |

OBSAH

- Základné riešenie stavby a zariadenia staveniska

  - Charakteristika staveniska

  - Pracovné pásy a  pracovné  plochy

  - Objekty zariadenia staveniska

- Postup výstavby

- Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

- Starostlivosť a životné prostredie

- Nakladanie s odpadmi

- Likvidácia ZS

F.    TECHNICKÁ  SPRÁVA  ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

- Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska

  - Charakteristika staveniska

V obci Víťaz je v súčasnosti už vybudovaná kanalizácia, je potrebné dobudovať objekt čistiarne odpadových vôd.

Na stavbu bol vypracovaný projekt, vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie, táto PD rieši zmenu z roku 2015 na stavebno technologické zariadenie ČOV.

ČOV sa umiestni na zatrávnenej ploche.

Rozsah územia pre ČOV je 62,2 x 42 m / oplotený areál/.

Plocha územia je s miernym sklonom, pre osadenie ČOV sa urovná na jednotnú kótu, na ploche kde budú spevnené plochy, vybudujú sa spevnené a zelené plochy sa zosvahujú k oploteniu a k rastlému terénu.

Objekt prevádzkovej budovy má podlahu 20 cm nad upraveným terénom.

Pre stavbu bolo vykonané geodetické zameranie v relatívnych výškach, záujmové územie  sa nachádza na kótach  okolo 450 m n.m.

Pre prístupovú cestu sa využije územie jestvujúcej cesty a dobuduje sa vjazd do areálu ČOV.

Do prevádzkovej budovy sa umiestni celá technologická časť ČOV. Prevádzkovú budovu tvorí kruhová ŽB nádrž a cca do polkruhu situované obslužné objekty.

1.2  Pracovné pásy a plochy

Pracovné pásy pre potrubia v zelených plochách – max. šírky 8 m

Ide len o krátky úsek pre potrubie vyčistenej vody medzi Dolinským potokom a oplotením ČOV.

  - Objekty zariadenia staveniska

Stavebný dvor pre ČOV

Rozsah staveniska pre ČOV bude 100 x 55 m – 5 500 m2

Umiestnia sa na ňom skládky hlavného materiálu. Miesto skládok môže určiť obec i v inom mieste v svojom katastri.

Na pozemku možu byť i objekty sociálneho charakteru, po dohode s Obecným úradom Víťaz je možný i iný vhodný objekt, bez potreby prestavby a opráv.

Prívod vody a energií na stavenisko –

- Dovozom z miestnej vodovodnej siete, pitná voda balená, elektrická energia sa nachádza na stavenisku

- Postup výstavby

Stavba sa člení na objekty :

SO 01 –  Príprava územia

SO 02 -   Prevádzková budova

SO 03  -  Spevnené plochy a úprava terénu

SO 04  -  Oplotenie ČOV

SO 05  -  Potrubné rozvody

SO 06  -  Potrubie vyčistenej vody

SO 07  -  Studňa a prívod vody

SO 08 –  NN prípojka

SO 09 –  NN rozvody

Križovanie inžinierskych sietí  -  podľa  STN  73 6005 a požiadaviek správcov IS.

Pri križovaní, alebo súbehu s inými inžinierskymi stavbami bude nevyhnutné prizvať ich zástupcov na dohodu o spôsobe realizácie kanalizácie v jednotlivých úsekoch.

Ide o plynovody, vodovod, elektrické vzdušné a podzemné vedenia a káble telekomunikačné.

Odvoz prebytočnej zeminy – na skládku určenú Obecným úradom do vzdialenosti 5 km.

Zemné práce

Gravitačné potrubie sa kladie do vykopanej ryhy š. 100 cm.

Paženie – príložné a záťažné

Hladina spodnej vody sa približne pohybuje v rozmedzí  1,0 – 2,5 m pod terénom.

Betónové konštrukcie navrhujeme  odolné voči síranovej agresivite za použitia portlandských alebo struskoportlandských cementov. Železné materiály je nutné chrániť.   Výkopy sú navrhnuté so zvislými stenami pažené príložným pažením celoplošným ( pažiacimi boxmi ). Zvýšená opatrnosť pri práci  pri potoku, kde môže dôjsť k lokálnym zosuvom a zaplaveniu ryhy – v tom prípade je nevyhnutné vodu z ryhy a jamy odvádzať.

Objekt prevádzkovej budovy sa zakladá  na základové dosky a základové pásy bez hlbších výkopov. Podrobne viď výkres.

Z jestvujúceho terénu pre ČOV sa zoberie ornica, uloží sa na skládku v okraji plochy. Terén sa urovná na jednotnú kótu. Na urovnaný terén, osadené stavebné objekty sa vybudujú spevnené plochy a zelené plochy.

Realizácia stavebných objektov – podľa TS a výkresov objektu ČOV.

3.  Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Počas stavebných prác sú všetci pracovníci povinní dodržiavať akékoľvek zásady bezpečnosti a platné   predpisy, zvlášť predpisy a zásady vyplývajúce z vyhlášky SBÚP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení  pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo vodohospodárskych objektoch. Smernice o hygienických predpisoch , o hygienických požiadavkách na prostredie ( zv. 39/78 ). Pri práci je nutné používať predpísané ochranné pomôcky. Vyhlášky sa vzťahujú na právnické i fyzické osoby, ktoré prevádzajú stavebnú činnosť ( ďalej  len dodávateľ stavebných prác ) a ich pracovníci.

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ povinný vytýčiť akékoľvek podzemné inžinierske siete, zvlášť rozvody VN a NN. Zvýšená opatrnosť pri práci pod nadzemným vedením VN. Pri realizácii je nevyhnutné  dodržiavať príslušné platné bezpečnostné predpisy a používať ochranné pomôcky. Zvýšená opatrnosť pri práci v hĺbkach a vo výškach a v uzavretých priestoroch.

Pri manipulácii so žeriavmi a bagrami musí dodávateľ rešpektovať existujúce nadzemné vedenie a ich ochranné pásma . Hranice staveniska budú riadne vyznačené, výkopy ohradené a osvetlené.

Pre montáž a práce s elektrozariadením platia osobitné predpisy uvedené v projekte elektrozariadení.

Pred zahájením vlastných prác na každom úseku budú prevedené prípravné práce podľa povahy toho ktorého úseku. Jedná sa napr. o zhrnutie ornice, či úrodnej vrstvy z dotknutých plôch a ich uloženie, výrub stromov určených projektom inventarizácie zelene. Stromy, ktoré nie sú určené k vyrúbaniu a nachádzajú sa v hraniciach staveniska budú pred poškodením chránené bednením

###### Zemné práce

- Najvyššie od hĺbky 1,3 m musia byť prepažené všetky ručne vykonávané alebo dokončované výkopy a výkopy v ktorých sa budú následne pohybovať pracovníci. Na odľahlých pracoviskách nesmie takéto práce vykonávať osamotený pracovník.

- Pred začatím zemných prác musí  zhotoviteľ stavebných prác overiť na stavenisku, pracovisku inžinierske siete, či sa tam  nenachádzajú podzemné priestory alebo výron škodlivých látok, prerokovať a odsúhlasiť s projektantom a  navrhnúť také opatrenia, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov.

- Cez výkopy hlbšie ako 0,5 m sa musia zriadiť bezpečné priechody široké najmenej 0,75 m. Priechody nad výkopom  hlbokým do 1,5 m sa musia  vybaviť obojstranným jednotyčovým zábradlím vysokým 1,1m. Priechody nad výkopom s hĺbkou nad 1,5 m musia byť vybavené obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zarážkou. Pre pracovníkov pracujúcich vo výkopoch sa musia zaistiť bezpečné zostupy a výstupy.

- Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice šmykového klinu sa musia určiť v projekte. Priestor šmykového klinu výkopu sa na povrchu terénu nesmie zaťažovať stavebnou prevádzkou, objektmi zariadení staveniska, strojmi, materiálom a pod., okrem prípadov, keď spôsob zabezpečenia stability steny výkopu je riešený v projekte na základe výpočtu.

- Pri prerušení zemných prác sa nesmie ohroziť bezpečnosť práce. Zodpovedný pracovník musí zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zábran,  paženia,  priechodov, výstražných a osvetľovacích telies a pod.

- Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Zabezpečenie stien sa navrhuje a vykonáva podľa osobitných predpisov. (STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.)

- Podkopávanie svahov je zakázané. Ak vzniknú pochybnosti o stabilite svahu, pracovník zodpovedný za vykonávanie zemných prác musí určiť a zabezpečiť opatrenia na zamedzenie zosunutia svahu.

- Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu stability svahu, sa nesmú pracovníci zdržiavať na svahu ani pod ním.

- Pri vykonávaní výkopových prác musia byť splnené podmienky §§ 19 až 22 Vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. a platných STN.

Počas realizácie stavby i jej prevádzky je nevyhnutné rešpektovať pravidlá pre ochranu bezpečnosti a hygieny práce, zvlášť vyhlášku SBÚP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení.

Pri realizácii stavby pôjde o bežné stavebné práce, práce so stavebnými strojmi, výkopy, pohyb v hĺbkach a výškach do 4 m, kde je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy, zákony a vyhlášky týkajúce sa ochrany a bezpečnosti zdravia

a práce.

Stavenisko musí byť zabezpečené,  riadne osvetlené, všetci pracovníci poučení a vybavení ochrannými prostriedkami.

Pri manipulácii so žeriavom je potrebné rešpektovať existujúce nadzemné vedenia.

Pred zahájením výkopových prác musia byť vytýčené všetky podzemné vedenia IS.

Počas prevádzky pôjde najmä o prácu s elektrickými zariadeniami a strojmi, i nakladanie s odpadovými vodami.

V zmysle vyhlášky 718/2002 Zb. sú elektrické zariadenia ČOV vyhradené, zaradené v skupine A – technické zariadenia elektrické, s prúdom a napätím  prevyšujúcim bezpečné hodnoty, podliehajúce osvedčovaniu konštrukčnej dokumentácie Technickou inšpekciou.

Zdroje ohrozenia : El. motory a zdroje el. energie, obsluha nad nádržou s otvorenou hladinou vody.

Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov – dodržiavanie predpisov a noriem BOZP a prevádzkový poriadok na obsluhu technologického zariadenia.

Stavba i objekty v prevádzke budú oplotené, čím sa zamedzí prístup neoprávnených osôb do priestoru.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti práce, najmä Vyhl. SÚBP a SÚB č. 374/1990 Zb. a ďalšie súvisiace predpisy.

Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie podzemných inž. sietí priamo v teréne a hĺbku uloženia je potrebné overiť sondou.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!

Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ručný výkop vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažľabovať a pod.).

Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené výkopy zabezpečiť proti pádu osôb.

Vyhláška č. 718/2002 Z. z. MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Vyhláška č. 374/1990 Zb.SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, účinnosť od 1.10.1990

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č.408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č.210/2003 Z. z. oznámenia

o oprave chyby uverejneného v čiastke 117/2003 Z. z., úplné znenie č. 433/2003 Z. z. a zákona č.461/2003 Z. z. účinného dňom 1.1. 2004

Nariadenie č. 504/2002 Z. z vlády SR o podmienkach poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie č.159/2001 Z. z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách a pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie č. 201/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách na pracovisko.

Účinnosť 1.6. 2001

Nariadenie č. 204/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

Nariadenie č. 247/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách pri práci so zobrazovacími  jednotkami

Nariadenie č. 444/2001 Z. z. vlády SR  o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci

Nariadenie č. 161/2002 vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 475/2000 Z. z., účinnosť od 1.4. 2002

Vyhláška č. 718/2002 Z. z. MPSVaR  na zaistenie bezpečnosti technických zariadení

Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom  dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z. z., účinnosť od 1.1.2001

Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zákona č. 256/2003 Z. z., účinnosť od 1.8.2003

Nariadenie č. 40/2002 Z. z. vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, účinnosť od 1.2. 2002

Nariadenie č. 504/2002 Z. z. vlády SR o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, účinnosť od 1.9. 2002

Vyhláška č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd(havárií) a porúch technických zariadení

Vyhláška č. 59/1982 Zb. SÚBP, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (bezpečnostno –technické pojmy).

- Zákonník práce

Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií

Zákon č. 364/2004 Z.z. vodný zákon

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 281/2006 Z.z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Zákon č. 359/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci

Zákon č. 391/2006 Z.z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Zákon č. 392/2006 Z.z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní prac. prostriedkov

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch verejných vodovodov a kanalizácií

STN EN 752-1       – Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov

STN 73 6005          – Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 73 6101          – Stokové siete a kanalizačné prípojky

STN 73 3050          – Zemné práce

STN 73 6548          – Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií

STN EN 1610         – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

STN 75 1915          – Obsluha a údržba stokových sietí

V objekte sa nenachádzajú žiadne horľavé látky, nepoužívajú horľavé chemikálie.

4.  Starostlivosť o životné prostredie

Stavba kanalizácie a ČOV má na životné prostredie pozitívny vplyv. Zabezpečí kvalitnú životnú úroveň a hygienu obyvateľstva.

Stavba nemá negatívny vplyv na žiadnu zo zložiek životného prostredia – vodu, pôdu, ovzdušie.

Počas výstavby budú životné podmienky výstavbou čiastočne skomplikované, realizátor stavby musí zabezpečiť prístup do objektov a čistenie komunikácií od výkopku.

5.   Nakladanie s odpadmi

Pri realizácii stavby  kanalizácie vzniknú v zmysle vyhlášky  284/2001 Zz, ktorou sa upravuje Katalóg odpadov len odpady zaraďované do kategórie „ ostatné odpady“.

17 05 06  -  Zemina z výkopu – ostatné odpady

použije na zásyp a časť na skládku

17 03 02  -  Bitumenové zmesi iné – bez NL – ostatné odpady

Recyklujú sa a použijú na opätovné zriadenie komunikácií

17 01 01 -   Betón – ostatné odpady

Odvezie sa na platenú skládku odpadu

6.  Likvidácia ZS

- do 1 mesiaca po ukončení stavby